Príloha č. 1

Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

| Vecná realizácia aktivít projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Por. číslo | Názov aktivity | Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod. | Pokrok vyjadrený v % |
| Hlavné aktivity |  |  |  |
| 1.1 | Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska | Realizácia aktivity bola v štádiu prípravných bilaterálnych rokovaní s partnermi a ďalšími inštitúciami so skúsenosťou implementácie projektu centra excelentnosti. | 0 |
| 1.2 | Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra | Realizácia aktivity bola v štádiu prípravných bilaterálnych rokovaní s partnermi a ďalšími inštitúciami so skúsenosťou implementácie projektu centra excelentnosti. | 0 |
| 2.1 | Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry | Aktivita prebiehala cestou informovania partnerov a diskusií o nadchádzajúcich prieskumoch trhu, organizačnej smernice a prípravy plánu verejného obstarávania. | 0 |
| 3.1 | Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu | Aktivita prebiehala na úrovni jednotlivých ústavov prípravou rámcového pracovného programu pre rok 2011. | 0 |
| 3.2 | Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska | Aktivita prebiehala na úrovni jednotlivých ústavov prípravou rámcového pracovného programu pre rok 2011. | 0 |
| Podporné aktivity |  |  |  |
| Riadenie projektu |  | Realizácia uvedenej aktivity spočívala vo finalizácii Dodatku Zmluvy o partnerstve, v konzultácii a usmerňovaní partnerov pri príprave prieskumov trhu, strategickým plánovaním aktivít pre rok 2011, v prípravách prieskumov trhu pre Ústav dejín umenia a účasťou na vypracovaní plánu VO. | 0 |
| Publicita a informovanosť |  | Všetci partneri získali informácie o povinnosti inštalovať veľkoplošnú reklamnú tabuľu vo verejne prístupných priestoroch, o označení interiérov informačnými plagátmi, boli informovaní o povinnosti zabezpečiť publicitu programu vo svojich publikovaných výstupoch a potrebe označovať nadobudnutý majetok v súlade s Príručkou pre prijímateľa. | 0 |

Za sledované monitorovacie obdobie