„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |  |
| --- | --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 06.12.2011 od 10.00 – 11.00 hod. |
| Program stretnutia | - Aktuálne informácie o stave realizácie projektu a zhodnotenie prvého roka implementácie - Predloženie pripomienok riešiteľov ku konceptu Kultúrnohistorického programu centra excelentnosti, diskusia - Rôzne - Záver |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Aktuálne informácie | - Na ASFEU bola podaná tretia Žiadosť o platbu, momentálne očakávame výsledok kontroly prvej žiadosti. - Príprava II. kola VO na podlimitnú zákazku "Výpočtová technika a príslušenstvo" je v záverečnej fáze. Súťažné podklady boli konzultované na ASFEU, podľa požiadavky partnerov. Na odporúčanie ASFEU bol pripravovaný obsah konfrontovaný s ďalšími dôvodmi zrušenia verejných súťaží na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Najväčšie ťažkosti spôsobilo definovanie podmienok účasti uchádzačov, v rámci ktorých sa názory kompetentných osôb nezhodovali, alebo boli nejednoznačné. Situáciu navyše komplikovalo jediné hodnotiace kritérium - najnižšia cena a na druhej strane vysoká požiadavka na kvalitu techniky a príslušenstva, ktorá môže spôsobiť zvýšenie rizika diskriminácie uchádzačov. - V súčasnosti prebieha prípravná fáza verejného obstarávania nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra centra excelentnosti“, ktorá bude prebiehať prostredníctvom hlavného partnera (odbornú spôsobilosť v tomto procese prevezme pán doc. V.Vodzinský). V novembri prebehlo ďalšie stretnutie koordinačného tímu („obstarávateľskej jednotky“), ktoré viedlo k návrhu postupov v obstarávaní infraštruktúry, vyjasneniu si technických otázok a k záveru, že analýza špecifických požiadaviek partnerov na infraštruktúru musí prebiehať až po obstaraní majetku, teda v etape implementácie centrálneho systému (zabezpečí M.Kečkeš, IT expert). - Z dôvodu nižšej účasti partnerov na stretnutí bolo zhodnotenie prvého roka implementácie projektu presunuté na stretnutie partnerov v januári. Nový rok 2012 by mal byť predovšetkým zameraný na napĺňanie obsahu projektu a jeho ukazovateľov. | Proces kontroly ŽOP trvá cca 3 mesiace. Oznámenie o vyhlásení VO bude zverejnené cca 15.decembra 2011 Pán doc. V. Vodzinský spracuje a zverejní predbežné oznámenie o zámere ešte do konca roka 2011. Výstupom stretnutia bol materiál, ktorý sa uzavrie na ďalšom stretnutí tímu („obstarávateľskej jednotky“)10.1.2012. Partneri budú informovaní o záveroch na februárovom stretnutí. |
| 2. Predloženie pripomienok riešiteľov ku konceptu Kultúrnohistorického programu CE | Z dôvodu nedostatočného zastúpenia odborných riešiteľov bol prijatý návrh na preloženie druhého kola diskusie ku konceptu „Kultúrnohistorického programu CE“ na február 2012. | Stretnutie bolo predbežne stanovené na 7. februára 2012. |
| 3. Rôzne | - Finančná manažérka K.Jaloviarová (ďalej KJ) pripomenula partnerom, že je potrebné do 31.1.2012 vyčerpať min. 50% zálohovej platby, čo sumárne predstavuje 10 tisíc Eur (5 partnerov). Najmenej komplikovanými z administratívneho hľadiska sú výdavky na nákup literatúry a pracovné cesty - tieto položky majú v rozpočte všetci partneri. - Otázka USlL SAV: kedy bude podaná žiadosť o zmenu zmluvy, ktorá sa bude týkať preklasifikovania položiek skenerov a multifunkčných zariadení na položku čítačky mikrofilmov? (Táto žiadosť sa bude týkať aj UHV SAV) - poistenie majetku: výzvy na poistenie majetku u všetkých partnerov boli opätovne prehodnotené na základe aktuálne získaných informácií. Prieskum bude realizovaný, ak budú partneri súhlasiť, prostredníctvom projektovej manažérky ešte v závere roka 2011. | Odporúčanie partnerom: preštudovať si svoj rozpočet na projekt a zhodnotiť, ktoré položky by bolo možné čerpať ešte v priebehu januára. Projektová manažérka E.Fiedlerová (ďalej EF) žiadosť vypracuje a predloží na agentúru v januári 2012. USlL SAV a UHV SAV budú musieť veľmi konkrétne a presvedčivo spracovať dôvody tejto žiadosti, aby agentúra žiadosť schválila. |
| 5. Záver | Najbližšie stretnutie sa bude konať 10.01.2012 o 10.00 |  |