„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |
| --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 08.11.2011 od 10.00 – 12.30 hod. |
| Program stretnutia | Aktuálny stav implementácie projektu Informácia a usmernenie k dvom aktuálnym udalostiam : k príprave verejného obstarávania nadlimitnej zákazky pre komplexnú infraštruktúru centra excelentnosti k stretnutiu 16.11.2011, ktoré bude zamerané na vypracovanie štatútu centra excelentnosti v zmysle jeho udržateľnej stratégie Rôzne Záver stretnutia |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Aktuálny stav implementácie projektu | Partneri boli informovaní o odporúčaní ASFEU zrušiť VO na podlimitnú zákazku „Výpočtová technika a príslušenstvo“ a vyhlásiť novú výzvu. Ako najzávažnejšie dôvody agentúra uvádzala: - V elektronickom vestníku bolo uvedené, že obstarávanie realizuje jeden obstarávateľ UDU SAV namiesto 6 ústavov SAV - Požiadavka výpisu z Registra výrobcov elektrozariadení diskriminovala dodávateľov zo zahraničia - Víťazný uchádzač mal v cenovej ponuke závažnejšie nedostatky ako dodávatelia vylúčení zo súťaže z formálnych dôvodov | Rozhodnutie partnerov o vyvodení dôsledkov: je potrebné uskutočniť: - dôslednú analýzu vzniknutej situácie - súťažné podklady budú po vypracovaní a pred ich zverejnením prekonzultované na ASFEU. |
| 2. Príprava VO pre komplexnú infraštruktúru CE Udržateľná výskumná stratégia – plánované stretnutie partnerstva | Pôjde o nadlimitnú zákazku, ktorá bude zverejnená v Európskom vestníku . Obstarávanie bude prebiehať prostredníctvom hlavného partnera UDU SAV. Pán Kečkeš (IT expert) bude kontaktovať riešiteľov ohľadom termínov stretnutí k zmapovaniu ich technických požiadaviek na infraštruktúru. Požiadavky budú zapracované do opisu zákazky, ktorá bude súčasťou výzvy. OSO bude pán Vodzinský, ktorý bude zodpovedať za prípravu súťažných podkladov i za celkový priebeh VO. Oboznámenie partnerov o výsledkoch stretnutia s pánom Geistom, externým spolupracovníkom Agemsoftu, ktorý predložil návrh na Akceptačné kritériá diela „Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie centra excelentnosti“. Po úvodnej informácii pána riaditeľa Geráta a predstavení navrhovaných kritérií Agemsoftu, diskusia partnerov prebiehala v týchto okruhoch: a.) strategický význam dokumentu: dokument má vysoké náklady, je potrebné k nemu zaujať neformálny prístup ako k užitočnému materiálu, ktorý bude ponúkať analýzy, trendy, alternatívy riešení, inovácie, prehľad finančných zdrojov a tým uľahčovať hodnotiace a rozhodovacie procesy smerujúce k udržateľnosti partnerských ústavov a k vytváraniu optimálnych podmienok pre výskumnú prácu odborných pracovníkov. b.) otázky riešiteľov k expertom: odporúčaní experti majú pochádzať len z krajín V4 alebo zo širšieho okruhu európskych krajín? Majú pochádzať z akademického prostredia alebo z výskumných pracovísk? Majú byť tematicky zameraní v oblastiach relevantných pre CE alebo skôr systémovo? c.) medzinárodné/európske výskumné trendy CE: Partneri zastávajú názor, aby sa v dokumente uvádzalo prioritné zameranie CE na Slovensko. Projekt musí zdôrazňovať myšlienku kultúrneho dedičstva a výskum národných kultúr. d.) organizácia stretnutia partnerov 16.11.2011: Stretnutie bude zamerané na brainstorming požiadaviek, východísk a očakávaní partnerov v zmysle návrhu strategického dokumentu a jeho akceptačných kritérií | Zverejnenie výzvy je plánované na začiatok roka 2012. Príprava súťažných podkladov bude v súlade s technickými požiadavkami jednotlivých riešiteľov. pozn. Agemsoft a.s. – víťaz verejnej súťaže na vypracovanie strategického dokumentu „Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie rozvoja“ bude realizovať dielo v spolupráci s riešiteľmi. Budeme preferovať diverzitu tímu, experti by mali pochádzať z európskych krajín, z rôzneho profesionálneho zázemia a zamerania z oblasti dejín kultúry a manažmentu vedy. Zoznam expertov za jednotlivé ústavy treba zasielať pánovi riaditeľovi Gerátovi v kópii projektovej manažérke E.Fiedlerovej najneskôr do stretnutia 16.11.2011. Diskusia s pánom Geistom v závere stretnutia - zabezpečí projektová manažérka. |
| 3. Rôzne | Finančný záver roka – ako bude prebiehať záver roka v súvislosti s projektom EDUKS: 1. Do 11.11.2011 je potrebné oznámiť na ETO Úradu SAV (p.Téglassyová, resp. Otáhalová) výšku prostriedkov, ktorú chcú pracoviská presunúť do r. 2012. 2. Do 9.11.2011 partneri musia nahlásiť K. J. orientačnú výšku výdavkov (podľa možnosti čo najpresnejšie) na november/december 2011, aby im mohla pripraviť tabuľku pre ETO. 12. decembra 2011 sa vypracuje pre ETO spresnenie, vtedy to už musí sedieť na cent; 3. Partneri, ktorí ešte neodovzdali zaraďovacie protokoly na THS k DigiMini technike, musia urobiť čo najskôr (sú súčasťou dokladov momentálne spracovávanej ŽOP-zúčtovanie zálohovej platby zahrnujúcej výdavky do 30.11.2011); 4. Výkazy riešiteľov za mesiac december je potrebné odovzdať do 15.12.2011 (je možné si presunúť do ďalšieho roka max. 10 dní dovolenky); Otázka USlL SAV – ako riešiť zakúpenie literatúry v zahraničí, ktorá nie je v distribučnej sieti bežne dostupná tak, aby sme sa vyhli platbe v hotovosti? Informácie k poisteniu majetku: Poistenie majetku bolo konzultované s dr. Vargovou, právničkou na ASFEU. Záver konzultácie: „Obstarávanie poisťovacích služieb v rámci SF patrí medzi najkomplikovanejšie typy VO keďže majetok sa obstaráva postupne a poisťovňu je potrebné obstarať na obdobie celého projektu. Výzva by mala zahŕňať poistenie majetku už zakúpeného aj poistenie majetku, ktorý ešte obstaraný nie je pričom sa bude vychádzať z predpokladaných cien v rozpočte. Výzva musí byť zameraná na cieľ obstarania a to najvhodnejších podmienok poistenia.“ | Finančná manažérka K. Jaloviarová (ďalej KJ) odovzdala partnerom tabuľky zo sumarizovanými výdavkami k 31.10.2011 (vrátane informácií, do ktorej ŽOP - zúčtovanie zálohovej / priebežnej platby boli, resp. budú zahrnuté). Slovenskí dodávatelia zabezpečia aj minimálne dostupnú literatúru. Okrem toho je možné zo strany zahraničného predajcu vystaviť faktúru bez uvedenia DPH (je potrebné to overiť u každého dodávateľa). Výzvy na poistenie sú pripravené pre každý ústav osobitne. Po ich záverečnej kontrole bude projektová manažérka kontaktovať jednotlivých kolegov na partnerských ústavoch, zodpovedných za administratívu projektu, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Poistenie budeme obstarávať jednoduchým prieskumom trhu. |
| 5. Záver | Najbližšie stretnutie sa bude konať: 16.11.2011 od 9.00 do 17.00 - stretnutie k stratégii CE 6.12.2011 o 10.00 – pravidelné stretnutie partnerov k implementácii projektu |  |