„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |
| --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 01.02.2011 o 10.00 hod. |
| Program stretnutia | 1. aktuálne informácie z doterajšej implementácie projektu 2. finalizácia prieskumov trhu 3. objasnenie sporných otázok k vykazovaniu pracovného času 4. povinná publicita projektu vrátane webových stránok 5. rôzne |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Aktuálne informácie | Úspešnosť projektu má 2kľúčové aspekty: - splnenie administratívnych požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy a Príručky pre prijímateľa NFP - napĺňanie merateľných ukazovateľov Ukazovatele pre celé partnerstvo (okrem horizontálnych ukazovateľov), ktoré definuje Zmluva o NFP a Zmluva o partnerstve : 1.Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch..............................31 2. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch.........28 3. Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výsk. a vývoj. organizáciami........................3 4. Výskumníci do 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu MUŽI..................................................................6 5. Výskumníci do 35 rokov, ktorí využívajú poskytnutú podporu ŽENY.................................................................8 6. Študenti doktorandského štúdia, ktorí využívajú poskytnutú podporu MUŽI...............................................5 7. Študenti doktorandského štúdia, ktorí využívajú poskytnutú podporu ŽENY...............................................7 8. Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií.........3 Očakávame Dodatky k Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Po ich doručení zašleme odsúhlasené rozpočty všetkým partnerom pre zostavenie plánu čerpania zálohovej platby (cca 25-30 tis/ústav okrem obstarávanej techniky). Po ich zverejnení na stránke ASFEU je možné čerpať zálohovú platbu podľa aktuálneho rozpočtu. | V prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov sa bude výška príspevku krátiť Aktuálna informácia: Záloha už bola alokovaná na účet UDU SAV |
| 2. Finalizácia prieskumov trhu | Administratívu k vyhodnoteniu prieskumov tvorí 7 odporúčaných príloh ASFEU. Dokumentácia z VO musí prejsť kontrolou na ASFEU. Kúpne zmluvy sú ku kontrole podpísané len zo strany dodávateľa a až po kontrole ju podpíšu riaditelia ústavov. | Vzory dokumentov zašle elektronicky projektová manažérka E.Fiedlerová (ďalej EF) do konca týždňa Dokumentáciu z vyhodnotenia prieskumu zašlú partneri EF, ktorá zabezpečí ďalší postup smerom k ASFEU. Aktuálna informácia: Prieskum na PC-techniku bude potrebné opakovať z dôvodu nesprávne nastavených parametrov |
| 3. Objasnenie otázok k pracovným výkazom | Jednotlivé aktivity sú limitované počtom hodín. V prípade, že počet hodín bude prekročí stanovený limit, ústavy si budú musieť výdavky hradiť z iných zdrojov. Vykazovanie odpracovaného času musí byť v súlade s pracovným poriadkom (práca o víkendoch, práca doma, práca vykonávaná nadčas,...), dochádzkovou knihou a v súlade s pracovnými zmluvami a dodatkami. | EF zašle prehľadnú tabuľku o časových dotáciách + vzorový pracovný a kumulatívny výkaz Je nevyhnutné aby riešitelia projektu mali dokumentáciu kompletnú a pripravenú pre účely ŽOP a kontrolu z ASFEU |
| 4. Publicita projektu | Sme povinní zverejňovať zmluvy a účtovné doklady na webstránkach ústavov – až po podpise oboma stranami a zverejnení na webe je zmluva účinná. Na webstránke SAV je stručná informácia o projekte v sekcii „Projekty“ UDU SAV, rovnako aj na webstránke UDU SAV - uvádza linky na webstránky partnerov. Každý partner bude informovať o projekte na svojej webstránke z hľadiska zmluvných podmienok. Pre účely publicity projektu bude zriadená samostatná webstránka, ktorá bude podrobne informovať o všetkých výstupoch, výsledkoch a sprievodných aktivitách projektu s požadovanou dokumentáciou. V publikovaných výstupoch projektu a ďalšej dokumentácii je potrebné postupovať v súlade s Manuálom pre publicitu (ASFEU) | Finančná manažérka K.Jaloviarová spolu s EF vykomunikuje s výpočtovým strediskom EF na požiadanie poskytne potrebné informácie |
| 5. Rôzne | Položené otázky sa riešili v predchádzajúcich bodoch |  |
| 6. Záver | Ďalšie stretnutie 22.2. o 10.00 |  |

Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)