„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |  |
| --- | --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 03.05.2011 o 10.00 hod. |
| Program stretnutia | 1. Aktuálne informácie z posledného mesiaca 2. Systém zúčtovania miezd a cestovných výdavkov 3. Uzavretie povinnej dokumentácie pre účely prípadnej kontroly ASFEU 4. Rôzne 5. Záver |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Aktuálne informácie | Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve bol zaslaný na ASFEU, čakáme na jeho podpis + doručenie Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP. Tieto Dodatky riešia chybne nastavené parametre výpočtovej techniky (procesor i7). Akonáhle bude Dodatok zverejnený v Centrálnom registri môžeme spustiť verejené obstarávanie PC-techniky prostredníctvom hlavného partnera UDU SAV (predpoklad v máji) . V rámci verejného obstarávania služby na vypracovanie strategického plánu centra bola doručená jedna ponuka, ktorá je v štádiu administrovania . Smernica o VO upravená v súlade s novelou platnou od 1.4.2011 má slúžiť ako interný podporný dokument pre procesy VO a uložená v agende každého ústavu. Verejné obstarávanie: Každý partner, vzhľadom na ďalšie obstarávania v projekte, musí požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o pridelenie autentizačných prostriedkov (údajov) pre prístup do elektronického (on-line) odosielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní. ďalšiemu dodatku, ktorý bude riešiť pokles ceny DigiMini techniky z kapitálových na bežné výdavky, si vyžaduje oficiálne ukončený prieskum trhu u všetkých partnerov. Ak ústav plánuje zakúpiť unikátnu zákazku (napr. konkrétne elektronické databázy), ktorú predáva len jeden dodávateľ, verejné obstarávanie bude prebiehať prostredníctvom Oznámenia o rokovacom konaní bez zverejnenia. | Obidva dodatky boli už zo strany ASFEU podpísané a doručené na UDU SAV. Partneri potvrdia svoj súhlas s centrálnym obstarávaním PC-techniky cez Ústav dejín umenia SAV uzavretím Príkaznej zmluvy. Zároveň doručia projektovej manažérke E.Fiedlerovej (ďalej EF) adresy dodávateľov, ktorí im zaslali ponuku v I. kole. Žiadosť bola k dispozícii na stretnutí. Je potrebné do nej doplniť adresu na kontaktnú osobu daného ústavu a na OSO- pani Drgoňovú. Následne treba žiadosť podpísať štatutárom, opečiatkovať a zaslať buď p. Drgoňovej alebo priamo na Úrad pre verejné obstarávanie. Aktuálna informácia z ASFEU (až po našom stretnutí) – žiadosť o úpravu ekonomickej klasifikácie by mala byť odsúhlasená do 2 týždňov. Prieskum musí byť však zrealizovaný, vyhodnotený a po kontrole ASFEU u všetkých partnerov. UDU už má dokumenty po kontrole, sú k dispozícii ako vzor. EF zašle usmernenie. Bližšie informácie poskytne p. Drgoňová. |
| 2. Systém zúčtovania miezd a cestovných výdavkov | Manuál k realizácii a zúčtovaniu služobných ciest (vrátane tlačív a výťahu zo zákona a opatrení) bol vypracovaný K. Jaloviarovou a Z. Turiničovou, ktoré po stretnutí absolvovali konzultáciu u pani Ing. Boškovej, metodičke finančného riadenia SF na ASFEU. Usmernenie k zúčtovaniu miezd. | Partneri dostanú manuál v elektronickej podobe až po zapracovaní ďalších aktuálnych informácií z konzultácie na ASFEU. Partneri budú informovaní po zapracovaní poznatkov z už uvedenej konzultácie na ASFEU. |
| 3. Uzavretie povinnej dokumentácie | Bolo riešené v bode 1. |  |
| 4. Rôzne | Pre plynulejšie vyplnenie výkazov bola vypracovaná príloha s oprávnenými činnosti riešiteľov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a časový rozvrh jednotlivých aktivít v rámci projektu (uvedený dole) . Tím zodpovedný za riadenie projektu (UDU SAV) bude v okrajových administratívnych záležitostiach kontaktovať osoby odporúčané jednotlivými štatutármi. | Dokument bude zaslaný aj elektronicky. Štatutári poskytnú kontakt. |
| 5. Záver | Budúce stretnutie sa uskutoční 7. júna o 10.00 |  |

Čaový rozvrh jednotlivých aktivít v rámci projektu (január 2011-september 2013)

| Aktivita | hodín/projekt | pracovných dní /projekt | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1: Vznik národného centra excelentnosti pre výskum EDUKS | 50 30 (UHV SAV) | cca 6 cca 4 | Dohoda partnerov - budeme riešiť v závere roka 2011 úvodným dvoj-trojdňovým stretnutím |
| 1.2: Udržateľná výskumná stratégia - Vedecký plán centra | 50 30 (UHV SAV) | cca 6 cca 4 | Aktivita bude prebiehať pravdepodobne v roku 2011-12 |
| 2.1: Obstaranie prístrojov a zariadení na výskum... | 100 30 (UHV SAV) | cca 12 cca 4 | Aktivita bude prebiehať pravdepodobne v roku 2011-12 |
| 3.1. Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu | 200 660 (UHV SAV) | cca 25 cca 82 | Cca 8 dní/ rok (27 dní/rok u UHV) – v rámci tejto aktivity sú zahrnuté služobné cesty |
| 3.2: Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska | 200 150 (UHV SAV) | cca 25 cca 18 | Cca 8 dní/ rok (6 dní/rok UHV) |

Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)