„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |  |
| --- | --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 05.04.2011 o 10.00 hod. |
| Program stretnutia | - Aktuálne informácie, sumarizácia udalostí z predchádzajúceho obdobia - Verejné obstarávanie v nastávajúcom období - Princípy finančného riadenia projektu, zásady čerpania prostriedkov - Pár pripomienok k pracovným a kumulatívnym výkazom - Rôzne |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Sumarizácia udalostí | Je podaná Žiadosť o zmenu zmluvy č. 2 , ktorá má riešiť nesprávne nastavené parametre výpočtovej techniky (procesor i7)a služobné cesty ÚDFV SAV. Akonáhle bude schválená, spracujeme Dodatok č.2. Verejná súťaž spôsobila pokles ceny u DigiMini techniky pod hranicu kapitálových výdavkov. ASFEU požaduje vyriešiť túto situáciu opäť žiadosťou o zmenu zmluvy. Na účtoch partnerov je alokovaných 15.000 EUR, ktoré je možné čerpať od 31.3. 2011 podľa predložených finančných plánov, v súlade s rozpočtom a aktivitami projektu a Príručky pre prijímateľa. V projekte EDUKS bola obsadená čiastočným úväzkom pozícia účtovníka na THS (p.Turiničová) a OSO na THS (osoba spôsobilá pre VO - p. Drgoňová). | Schválenie Dodatku č. 2 predpokladáme v mesiacoch máj-jún 2011 Schválenie Dodatku č. 3 predpokladáme v mesiacoch jún-júl 2011 Pri vyšších výdavkoch prosíme kontaktovať finančnú manažérku K.Jaloviarovú (ďalej KJ) Kontakty na požiadanie poskytne projektová manažérka E.Fiedlerová (ďalej EF) |
| 2. Verejné obstarávanie | Návrh: Obstarávanie PC techniky, po schválení Dodatku č. 2, bude prebiehať centrálne cez hlavného partnera. Odbúra sa tým administratívna záťaž partnerov a zníži sa riziko pochybení. Navyše podľa novely zákona o VO sme povinní zrealizovať toto obstarávanie prostredníctvom osoby spôsobilej. V prípade námietok je možné kontaktovať EF. Prieskum DigiMini techniky musí byť zrealizovaný u všetkých partnerov . V prípade, že cena techniky klesne pod hranicu kapitálových výdavkov u všetkých partnerov, predložíme žiadosť o zmenu zmluvy na ASFEU. V termíne od 29. marca - 8. mája bola na stránke UDU SAV zverejnená výzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky: Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja. Požiadavky na odborné predpoklady zostavovateľov plánu centra sú nastavené tak, aby zaručili vysokú kvalitu a medzinárodne uznávaný štandard pri spracovaní strategických dokumentov pre pracoviská typu centier excelentnosti. | Prítomní riešitelia súhlasili. Bude uzavretá príkazná zmluva medzi Ústavom dejín umenia SAV a partnermi tak, ako to bolo v prípade obstarávania osoby spôsobilej pre VO (doc. Vodzinský). Partneri v priebehu dvoch týždňov zašlú EF kontakty na dodávateľov, ktorí im v prvom kole zaslali svoju ponuku. |
| 3. Princípy riadenia a čerpania prostriedkov | Pri čerpaní odporúčame dodržiavať nasledovné zásady: - úhrady zo zálohovej platby sa môžu realizovať len v eurách (v iných menách len formou refundácie); - vyhýbať sa platbám v hotovosti, ak je to možné (netýka sa úhrad v súvislosti s pracovnými cestami); - k vreckovému na zahraničné služobné cesty pre projekt EDUKS sa ešte ASFEU nevyslovila; - sprievodná/podporná dokumentácia (zmluvy, prezenčné listiny, zápisy, dokumentácia z prieskumov, ...) musí byť overená štatutárom – každý list opečiatkovaný a podpísaný (v pravom hornom rohu) Žiadosti o platbu (ŽOP) - všetky výdavky partnerov sa budú predkladať prostredníctvom hlavného partnera pre dva druhy platieb: - zúčtovanie zálohovej platby, každé 2 mesiace. Všetky finálne účtovné doklady bude hlavný partner preberať po spracovaní z THS + podpornú dokumentáciu z ústavov v jednom origináli, druhý zostáva v agende daného ústavu. Pôjde o všetky výdavky mimo mzdových prostriedkov. Podrobné pokyny zašleme po dohode s p. Turiničovou. - refundácia, budú ňou realizované len mzdové prostriedky, ale až po dosiahnutí hranice 8.000 Eur spoločne u všetkých partnerov. |  |
| 4. Pár poznámok k výkazom | Výkazy predložilo 9 odborných pracovníkov, boli vykazované hodiny v rámci aktivity verejného obstarávania a výskumu. Najčastejšími boli pochybenia: - v kumulatívnom výkaze bol počet odpracovaných hodín vyšší ako maximálny - v kumulatívnom aj pracovnom výkaze sa nezohľadňovala obedná prestávka - boli nesprávne zadané číselné údaje podpoložiek - bolo nesprávne uvedené miesto výkonu (treba uvádzať mesto) Neujasnené otázky k vykazovaniu pracovného času budú konzultované na ASFEU a s advokátom na pracovné právo | Počet odpracovaných hodín musí byť aspoň o 30 min. (obed) nižší ako počet maximálne evidovaných hodín v danom dni a to v prípade, keď riešiteľ pracuje viac ako 6 hodín. Podnety a pripomienky k návrhu je možné predkladať EF. |
| 5. Rôzne | Pri zúčtovaní služobných ciest je potrebné postupovať v súlade s Príručkou pre prijímateľa Nákup literatúry – zakúpené knihy budú uložené v príručných knižniciach ústavov a označené logom EU. Okrem toho budú tituly evidované v elektronickej databáze knižnice centra. Ďalšie podnety zo stretnutia boli zapracované do vyššie uvedených bodov programu | V priebehu týždňa-dvoch doručí EF a KJ partnerom jednoduchý manuál Po konzultácii s ASFEU bude rozposlaný manuál. EF zistí možnosti nákupu kníh zo zahraničia vrátane lehôt a spôsobu platieb. |
| 6. Záver | Budúce stretnutie sa uskutoční 3. mája o 10.00 |  |

Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)