„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |
| --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 22.02.2011 o 10.00 hod. |
| Program stretnutia | Úvodné informácie, Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve, ukazovatele úspešnosti projektu Alokácia zálohovej platby na účty partnerov, finančné plány Usmernenie k pracovným výkazom Prieskumy trhu Rôzne |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Úvodné informácie | - Prevzatie Dodatkov č. 1 štatutármi (Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP a Dodatok k Zmluve o partnerstve). - Informácia o ukazovateľoch (partneri si prevzali tabuľku ukazovateľov úspešnosti projektu) priebežne. | Dodatky nezúčastnených štatutárov sú na sekretariáte ÚDU SAV pripravené k prevzatiu Odporúčaním hlavného partnera je snaha napĺňať ukazovatele počas celej implementácie projektu |
| 2. Alokácia zálohovej platby | - Po zverejnení zmluvy na stránke ASFEU je možné čerpať financie podľa nového rozpočtu. - Do 6 mesiacov je potrebné vyčerpať min. 50% zálohovej platby. Z tohto dôvodu by mali prieskumy trhu na PC a DigiMini techniku prebehnúť v najbližších mesiacoch. - Partneri si do upravenej tabuľky od KJ vpíšu svoje finančné plány čerpania na rok 2011 - 2012 - 2013, spolu s komentárom. - Každý ústav musí počítať s realizáciou jednoduchých prieskumov trhu pri službách a tovaroch do 5000 Eur (cestovné výdavky vrátane ubytovania, preklady, grafické práce,...). - Každý partner si bude dokumentáciu k preukazovaniu výdavkov spracovávať vo vlastnej réžii v súčinnosti s ÚDU. | Finančné plány treba zaslať finančnej manažérke K.Jaloviarovej (ďalej KJ) najneskôr do 4.3.2011 V Opačnom prípade bude nám nevyčerpaný zostatok krátený - KJ požiada všetkých riešiteľov o podpísanie vyhlásenia, ktoré jej umožní spracovať Žiadosti o platbu v oblasti personálnych výdavkov (pracovné zmluvy, náplne práce, rozhodnutia o plate, výplatné pásky). Podklady a usmernenie poskytne projektová manažérka E.Fiedlerová (ďalej EF) Je potrebné delegovať osobu za každý ústav na spracovanie účtovnej a ďalšej sprievodnej dokumentácie k Žiadostiam o platbu |
| 3. Usmernenie k vypĺňaniu pracovných výkazov | - K vypracovaniu pracovných výkazov je možné využiť manuál a vzor pracovného / kumulatívneho výkazu od EF. - Hodiny, uvedené v rozpočte (aj v prílohe č. 1), je potrebné si rozvrhnúť v zmysle plánovaných aktivít na celé 3 roky trvania projektu. - Služobné cesty je možné vykazovať len v rámci jednej aktivity - 3.1. Excelentný výskum v oblasti teórie dejín a kultúry, poprípade v jej kombinácii s inými aktivitami, napr. 3.2. Vytváranie databázy ku kultúrnemu a umeleckému dedičstvu Slovenska Spôsob vykonania cesty a vyúčtovanie - podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení. - Počas služobných ciest sa neodporúča využívať taxislužbu. V prípade zakúpenia cestovného lístka na I. triedu, oprávneným výdavkom bude len lístok na druhú triedu a vzniknutý rozdiel je nutné dofinancovať z iného zdroja. - Výber vhodného ubytovania a dopravy sa musí uskutočniť jednoduchým prieskumom a podložiť aspoň 3 štandardnými cenovými ponukami. | V prípade potreby spomínané materiály EF na vyžiadanie zašle elektronicky EF overí informáciu o možnosti čerpať v rámci zahraničných služobných ciest 30% vreckového |
| 4. Prieskumy trhu | - Prieskum trhu na PC techniku bol pozastavený z dôvodu nesprávne nastavených parametrov v komentári rozpočtu, ktoré preferovali jedného výrobcu (procesor i7). - Prieskum trhu na DigiMini techniku je možné realizovať aj v tomto období. - Prieskum trhu na nákup literatúry sa môže realizovať priebežne, pôjde o budovanie knižničného fondu (nevyžaduje prieskum trhu). Literatúra musí byť označená nálepkou s logom EU. Pri zakupovaní kníh v zahraničí, faktúra má byť vystavená bez DPH. - Partneri potrebujú získať konkrétnejšiu predstavu o pláne verejného obstarávania na tento rok a s tým súvisiacu informáciu o požiadavke na ich pracovné a časové kapacity. | S podporou výpočtového strediska budú upravené parametre PC-techniky, ktoré následne EF zapracuje do ďalšej žiadosti o zmenu zmluvy. Jej schválenie na ASFEU by malo prebehnúť rýchlo, keďže sa jedná iba o formálny nedostatok Stretnutie partnerstva s pracovníkom pre VO - OSO (osoba spôsobilá na VO pre projekt EDUKS) sprostredkuje EF |
| 5. Iné | Podnety boli zapracované do vyššie uvedených bodov programu |  |
| 6. Záver | Ďalšie stretnutie 5. apríla o 10.00 |  |

Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)