„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“

ITMS 26240120035

Termín: 05. 02. 2013 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

- Aktuálne informácie o implementácii projektu, stav napĺňania merateľných ukazovateľov

- Plán na publikovanie príspevkov z jesennej konferencie

- Infraštruktúra pre projekt EDUKS – dodávka zariadení, implementácia, harmonogram

- Jarná medzinárodná konferencia – program konferencie, zborník

- Rôzne

- Záver

- Aktuálne informácie o implementácii projektu, stav napĺňania merateľných ukazovateľov (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Mgr. Barbara Gindlová)

- Aktuálne informácie:

- Na ASFEU bola podaná Žiadosť o zmenu zmluvy, ktorej predmetom bola požiadavka presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov v položke “Aplikačný softvér” po verejnom obstarávaní na nákup literatúry a ďalej zmena parametrov prenosného skenera na skener stolový pre Ústav hudobnej vedy SAV.  Ďalšou zmenou bola požiadavka ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV na presun časti financií z položky “Tuzemské pracovné cesty” na položku “Zahraničné pracovné cesty”.

- Firma Datalan a.s., dodávateľ IT zariadení pre infraštruktúru projektu, vypracoval projektový plán dodávky a implementácie zariadení (príloha č.1 zápisnice) a dotazník pre účely analýzy systému pre spracovanie vedeckých informácií (príloha č.2 zápisnice).

- V mesiaci január bol uskutočnený prieskum trhu na zabezpečenie služieb “Organizovanie medzinárodnej  konferencie” (zákazka s nízkou hodnotou)  - dokumentácia z prieskumu trhu bola predložená na výkon kontroly ASFEU

- Merateľné ukazovatele projektu - Manažérka monitoringu (Mgr Barbara Gindlová) informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do januára 2013 :

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31			Aktuálny stav:13,83			Rozdiel:17,17

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Očakávaná hodnota:28			Aktuálny stav:10			Rozdiel:18

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3			Aktuálny stav:0			Rozdiel:3

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3			Aktuálny stav:0			Rozdiel:3

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5			Aktuálny stav:4			Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7			Aktuálny stav:7			Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:6			Aktuálny stav:3			Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:8			Aktuálny stav:8			Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

Očakávaná hodnota:1			Aktuálny stav:0			Rozdiel:1

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

Očakávaná hodnota:1			Aktuálny stav:0			Rozdiel:1

V rámci ukazovateľa „Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT“ Ústav dejín umenia SAV s účasťou kolegov z Ústavu hudobnej vedy SAV a šiestich krajín (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko), predložil v rámci výzvy 7. Rámcového programu medzinárodný projekt  „Cultural Communication in the Danube Region – Centres of Interaction“

- Plán na publikovanie príspevkov z konferencie „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska“ (Doc. PhDr. I. Gerát, PhD., prof. Adam Bžoch, CSc.)

V rámci ukazovateľa „Publikovanie vedeckých článkov, recenzií, štúdií v nekarentovaných časopisoch“ prof. Adam Bžoch, CSc. informoval riešiteľov o možnosti publikovať svoje príspevky z konferencie v špeciálnom čísle recenzovaného časopisu Ústavu svetovej literatúry SAV World Literature Studies. Pokyny pre prispievateľov tvoria prílohu zápisnice č. 3.

Riešitelia zašlú svoje články (spracované príspevky z novembrovej konferencie) + resumé v anglickom jazyku do 14.3.2013  pani Mgr . Gabriele Magovej, PhD. na adresu gmagova@gmail.com, 02/54431995. Špeciálne číslo časopisu World Literature Studies bude vydané do konca júna 2013.

- Infraštruktúra pre projekt EDUKS – dodávka zariadení, implementácia, harmonogram (Ing. Martin Kečkeš)

Ing. Martin Kečkeš oboznámil prítomných s obsahom plánu implementácie a dodávky zariadení (projektový plán – príloha zápisnice č.1) a úvodným dotazníkovým prieskumom pre účely analýzy systému pre spracovanie vedeckých informácií (príloha č.2 zápisnice). Dotazník bude slúžiť iba ako predpríprava pre dodávateľa na osobné stretnutia, ktoré budú zamerané už na konkrétne užívateľské požiadavky na systém z hľadiska konkrétnej vedeckej práce toho ktorého ústavu. Dodávateľ uvíta informáciu aj o súčasne využívaných databázach. Vyplnené dotazníky je potrebné zaslať Ing. Kečkešovi do 12. 2. 2013. O termínoch stretnutí budú riešitelia informovaní v krátkom čase.  Dotazník s úvodnou informáciou zašle všetkým partnerom Ing. Kečkeš elektronicky, v prípade nejasností je k dispozícii na adrese keckes@persona.sk.

- Medzinárodná konferencia “Vedy o umeniach a dejiny kultúry” – program konferencie, zborník (RNDr. Eva Fiedlerová)

Čakáme na stanovisko z vyhodnotenia prieskumu trhu na komplexné zabezpečenie služieb pri organizovaní medzinárodnej konferencie.

Súčasný stav prípravy konferencie:

Konferencia sa uskutoční v dňoch 20. - 21. 3. 2013 v priestoroch MKC na Štefánikovej ulici. Zoznam účastníkov je ešte otvorený (predpokladáme 30 osôb), chýba nám potvrdenie o účasti od 4 hostí zo zahraničia. Chýbajúce anotácie príspevkov je potrebné zaslať do 8. 2. 2013 spolu s informáciou k požiadavkám na stravu. Návrh programu konferencie zostaví riadiaci tím v spolupráci s Doc. PhDr. I. Gerátom, PhD.

Termín vydania zborníka z konferencie bude posunutý z mája na 30. jún 2013. Rukopisy budú odovzdané do 30. 4. 2013, je potrebné zabezpečiť editora aj pre texty v českom jazyku. Za odbornú stránku článkov a redigovanie budú zodpovedať štatutári jednotlivých partnerských ústavov, v prípade Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV zodpovednosť prevezme PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

- Rôzne

V rámci bodu “Rôzne” neboli vznesené žiadne otázky.

- Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční 05. 03. 2013 o 10.00 hod.

Bratislava 5. február 2013 			             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.