„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

| Zápisnica zo stretnutia partnerov |  |
| --- | --- |
| Miesto: | Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka |
| Termín: | 19.07.2011 od 10.00 – 11.30 hod. |
| Program stretnutia | 1. Aktuálne informácie z implementácie projektu 2. Ukazovatele výsledkov projektu do konca roku 2011 3. Usmernenie k povinnej publicite projektu 4. Rôzne, diskusia k pracovným výkazom 5. Záver |

| Téma | Obsah | Riešenia/Zadania/Výstupy |
| --- | --- | --- |
| 1. Aktuálne informácie | 30.6. 2011 bola vo Vestníku Úradu pre VO zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku „Výpočtová technika a príslušenstvo“. Koordináciu celého procesu obstarávania prevzal UDU SAV. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční 27.7.2011, vyhodnotenie ponúk odbornou komisiou bude prebiehať 9.8.2011. Po vyhodnotení VO budeme riešiť spôsob zabezpečenia a výberu dodávateľa na poistenie obstarávaného majetku. ASFEU schválila a zverejnila ďalší dodatok Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, ktorý zverejnením získal účinnosť 21.7.2011. Dodatok rieši pokles ceny DigiMini techniky z kapitálových na bežné výdavky u Ústavu dejín umenia SAV. Aktuálny stav čerpania zálohovej platby: - Personálne výdavky 8 518, 09 EUR - Ostatné výdavky 9 814, 36 EUR Prieskum trhu na DigiMini techniku bol ukončený u všetkých partnerov. | Poďakovanie partnerom za súčinnosť pri zabezpečení IT expertov do odbornej komisie. Všetci partneri si prevzali Dodatok č.3 Zmluvy o partnerstve V auguste bude prebiehať spracovanie prvej Žiadosti o platbu (ŽOP). Prieskum bol ukončený s rovnakým výsledkom poklesu ceny zákazky na bežné výdavky u Ústavu svetovej literatúry SAV, Ústavu slovenskej literatúry SAV a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV – čakáme na stanovisko kontroly dokumentácie z prieskumov, po ktorom bude predložená ďalšia žiadosť o zmenu zmluvy (Dodatok č. 4). Výsledok prieskumu na DigiMini techniku Ústavu hudobnej vedy SAV a Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV si žiadosť o zmenu zmluvy (a ďalší dodatok) nebude vyžadovať. |
| 2. Ukazovatele výsledkov projektu do konca roku 2011 | Naplnenie ukazovateľov je kľúčovým aspektom celého projektu, podľa ktorého sa bude hodnotiť úspešnosť výstupov a efektívnosť vynaložených prostriedkov. V prípade, že ukazovatele nebudú naplnené, hrozí riziko krátenia príspevku. Aktivity do konca roka 2011: - realizácia VO na infraštruktúru centra excelentnosti – nadlimitná zákazka, ktorá bude zverejnená v Európskom vestníku - stretnutia partnerov k vedeckému plánu centra (aktivita 1.2. Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra) a stretnutie partnerov k formálnej stránke zriadenia centra: aktivita 1.1.- Vznik národného centra excelentnosti pre výskum EDUKS (vytvorenie právneho rámca, funkčných väzieb medzi pracoviskami,..) - realizácia priebežného nákupu literatúry u všetkých partnerov individuálne | Partneri, ktorí nevypracovali plán predpokladaného plnenia ukazovateľov do konca roka 2011, prinesú ho k septembrovému stretnutiu partnerov. Príprava súťažných podkladov v septembri, dodávku predpokladáme na jar 2012. Pri opise zákazky sa bude počítať so špecifickými požiadavkami na skener (podnet Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV) Navrhovaný termín 8.11 2011 a 15.11.2011 Nákup literatúry si nevyžaduje prieskum trhu |
| 3. Povinná publicita projektu | - softwer webstránky s vlastným redakčným systémom projektu bol odovzdaný dodávateľom do prevádzky a napĺňa sa obsahom - všetky zakúpené tovary je potrebné označiť nálepkou EU fondu, rovnako aj každý knižný titul (alebo pečiatkou s logom). - Pre účely propagácie aktivít projektu bude pre každého partnera vyrobený A3 plagát. | Po naplnení obsahom bude sprístupnená partnerom na komentár. Odovzdané partnerom na stretnutí. S požiadavkou ďalších kusov nálepiek sa obrátiť na projektovú manažérku E.Fiedlerovú (ďalej EF). Návrh bude spracovaný do 31. júla 2011, partnerom bude odovzdaný na najbližšom stretnutí. |
| 4. Rôzne | K pracovným výkazom: - do výkazov je potrebné v opise činností uvádzať činnosť veľmi konkrétne, nestačí len všeobecné pomenovanie. Druhy činností musia byť oprávnenými činnosťami zo Zmluvy o NFP a Zmluvy o partnerstve Otázky: - je možné uvádzať do výkazov „štúdium literatúry“ - zo strany ASFEU boli odporúčané výrazy na stretnutí ASFEU a riešiteľov v lete 2010. - nákup prístupov do špecifických elektronických databáz | Jednotlivým riešiteľom bola odovzdaná príloha, ktorá špecificky vymedzovala rozsah a druh činností pre jednotlivé aktivity. V prílohe boli uvedené aj ďalšie potrebné údaje a aktuálne odporúčania pre vypracovanie výkazov (predchádzajúce prílohy k vypracovaniu výkazov od EF je možné zrušiť). Nezúčastnení kolegovia si prílohu môžu vyzdvihnúť u EF dodatočne osobne. EF potrebné informácie z ASFEU (informácia z ASFEU – štúdium literatúry je možné uvádzať v rámci nášho projektu ale treba uviesť za akým účelom + zdroje konkrétne pomenovať ). Partneri sa môžu obrátiť s požiadavkami a otázkami na D.Drgoňovú (alebo EF) |
| 5. Záver | Najbližšie stretnutie sa bude konať 6.9.2011 o 10.00 . |  |

Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)