„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035

Termín: 3.4.2012 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - zasadačka

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

- Aktuálne informácie z implementácie projektu

- Ideový zámer vedeckej konferencie „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry“  – diskusia a odsúhlasenie finálnej verzie

- Výzva na podávanie návrhov na kreovanie Centier excelentnosti SAV pre 3.OV SAV

- Merateľné ukazovatele projektu

- Rôzne

- Záver

1. Otvorenie a aktuálne informácie z implementácie projektu

a./ Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky „Výpočtová technika a príslušenstvo“:  Dňa 21.3.2012 bolo komisii doručené stanovisko, že Úrad pre verejné obstarávanie nie je oprávnený posudzovať relevantnosť vysvetlenia doručeného uchádzačom a je v kompetencii komisie na vyhodnotenie ponúk, či vysvetlenie, ktoré poskytol uchádzač, komisia zohľadní alebo nie s ohľadom na požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Komisia vyhodnotila vysvetlenie uchádzača DELICOM, s.r.o. ako dostačujúce, čím bola firma DELICOM, s.r.o., ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku (107 449,08 Eur s DPH) vyhodnotená ako úspešná. Dokumentácia z VO bola spracovaná a predložená na kontrolu ASFEU. Výsledok kontroly očakávame koncom apríla 2012.

b./ Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ bolo pozastavené z dôvodu revízneho konania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. O výsledku kontroly budeme riešiteľov informovať na najbližšom stretnutí.

c./ Na kontrolu agentúre bola odoslaná 7. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)

2. Ideový zámer vedeckej konferencie „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry“  – diskusia a odsúhlasenie finálnej verzie

Odborní riešitelia pripomienkovali návrh ideového zámeru vedeckej konferencie, pripravovanej v rámci realizácie projektu na 14. novembra 2012 (resp. 21. novembra 2012) a dohodli sa na finálnej verzii, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

3. Výzva na podávanie návrhov na kreovanie Centier excelentnosti SAV pre 3.OV SAV

Ešte pred stretnutím partnerských inštitúcií pán riaditeľ Gerát informoval riešiteľov o výzve Predsedníctva SAV na kreovanie Centra excelentnosti pre oblasť III. Oddelenia vied a o možnosti predloženia projektového návrhu partnerstva pre pokračovanie projektu Centra excelentnosti do roku 2015. Po prehodnotení oficiálne stanovených kritérií na predloženie návrhu, východísk, personálnych/časových kapacít a možností ďalšieho smerovania Centra excelentnosti sa riešitelia rozhodli zvážiť účasť v tomto projekte so svojimi ďalšími kolegami na pracoviskách a rozhodnutie o účasti/neúčasti na projekte zaslať v priebehu týždňa riaditeľovi Gerátovi.

4. Merateľné ukazovatele projektu

V súvislosti s prípravou a spracovaním monitorovacej správy projektu, ktorej termín odovzdania je 15.4.2012, vyvstali isté nejasnosti k hodnoteniu a preukazovaniu merateľných ukazovateľov projektu. Po stretnutí partnerských inštitúcií manažérka monitoringu Mgr. Barbara Gindlová zašle elektronicky riešiteľom bližšie informácie a usmernenia agentúry k týmto otázkam. Pre prípadné konzultácie je k dispozícii telefonicky aj mailom.

5. Rôzne

Riešitelia projektu v rámci tohto bodu nepredložili otázky ani podnety.

6.Záver

Ďalšie stretnutie partnerstva sa uskutoční 15.5.2012 o 10.00 hod.

Bratislava 3. apríl 2012 			Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.

Príloha č.1 (K zápisnici zo stretnutia partnerských ústavov 3.4.2012)

Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry

(Ideový zámer vedeckej konferencie, pripravovanej v rámci riešenia projektu EDUKS na 21. novembra 2012)

Na stretnutí zástupcov riešiteľských organizácií projektu EDUKS, venovanom diskusii o kultúrnohistorickom programe pripravovaného centra excelentnosti, sa prítomní bádatelia zhodli na potrebe zachovania rozmanitosti individuálnych interpretačných jazykov jednotlivých vied o umení a kultúre so súčasným zohľadnením spoločnej antropologickej roviny výskumu. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje presnejšie opísať metodologické východiská pripravovaného výskumu. Tomuto účelu má slúžiť jednodňová vedecká konferencia, na ktorej riešitelia predstavia svoje vlastné pohľady na jazykovú a terminologickú stránku kultúrnohistorického bádania.

Pri hľadaní prienikov jednotlivých bádateľských programov a vytváraní bázy pre komplexný interdisciplinárny a transdisciplinárny výskum v oblasti dejín kultúry je dôležité definovať existujúcu úroveň predporozumenia, ktorá môže slúžiť ako platforma pre metodicky aktuálne kultúrno-historické výskumy. Požiadavka metodického pluralizmu sa spája s potrebou vzájomnej komunikácie o konkrétnych umelecko-historických, kultúrno-historických a kultúrno-antropologických poznatkoch. Keďže poznatky jednotlivých disciplín sú často formulované pomocou terminológie, definovanej v rámci ich autonómneho historického vývoja, žiada sa spýtať, do akej miery sú jazyky jednotlivých disciplín zaujímavé a zrozumiteľné aj pre predstaviteľov iných vied o umení a kultúre. Okrem terminológie sa predmetom odbornej diskusie môžu stať aj rôzne uhly pohľadu na spoločné problémy kultúrnej identity v jej rôznych dimenziách (individuálna, skupinová, národná, európska etc.) a umeleckých prejavoch. Dôležitými spoločnými témami sú aj kultúrne dedičstvo a kultúrna pamäť. V rámci diskusií bude potrebné presnejšie zmapovať a opísať hraničné oblasti, prieniky a viesť dialóg o jednotlivých bádateľských programoch. Konferencia bude východiskom pre vznik kolektívnej vedeckej monografie.