„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035

Termín: 06.03.2012 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - zasadačka

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

- Aktuálne informácie o realizácii projektu

- Informácia o stave finančného čerpania NFP

- Príprava konferencie „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry“ – ideový zámer a obsahová štruktúra

- Rôzne

- Záver

1. Otvorenie a aktuálne informácie o realizácii projektu (prezentoval riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV I.Gerát)

a.)   Hodnotiaca komisia pre verejné obstarávanie podlimitnej zákazky „Výpočtová technika    a príslušenstvo“ oficiálne požiadala Úrad pre VO o metodické usmernenie k posúdeniu zdôvodnenia nezrovnalosti v cenách multifunkčného zariadenia u dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou. UVO by sa malo vyjadriť do 30-tich dní od podania žiadosti, potom komisia obstarávanie uvedenej zákazky definitívne uzavrie a dokumentáciu zašle na kontrolu ASFEU

- 18.2. 2012 bola zverejnená výzva na nadlimitnú zákazku „Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“. O súťažné podklady si požiadalo 18 záujemcov, lehota na predkladanie cenových ponúk je 2.4.2012

- Databáza Oxford Journals – Humanities je sprístupnená  cez IP adresy aj vzdialený prístup – v súčasnosti sú sprístupnené pre účely odborných riešiteľov 4 databázy (Art Full Text, Index of Christian Art, Digizeitschriften, Oxford Journals)

- Boli uskutočnené obhliadky priestorov poisťovňou Uniqa, pripravujú sa zmluvy, ktoré budú v priebehu 1-2 týždňov pripravené na podpis štatutárom

2. Informácia o stave finančného čerpania NFP (prezentovala fin. manažérka projektu K.Jaloviarová)

K 29.02.2012 boli predložené na ASFEU nasledovné ŽOP-ky (ŽOP = žiadosť o platbu):

30.09.2011 zúčtovanie zálohovej platby .............................13 817,49 €

24.10.2011 žiadosť o priebežnú platbu 	..............................12 806,50 € (refundácia cestovných účtov a mzdových nákladov 610620)

02.12.2011 zúčtovanie zálohovej platby	...............................52 580,31 €

23.01.2012 zúčtovanie zálohovej platby	...............................24 015,42 €

06.02.2012 žiadosť o priebežnú platbu	................................  8 282,42 € (refundácia mzdových nákladov 610620)

Všetky podané ŽOP sú v štádiu administratívnej kontroly na ASFEU okrem prvej, ktorá bola posunutá na platobnú jednotku (= PJ).

Prostriedky, ktoré sme v decembri  2011 požiadali previesť do r. 2012 boli uvoľnené k čerpaniu až 2.2.2012. Ak mali partneri výdavky v januári 2012, budú môcť byť zúčtované až v žiadosti o priebežnú platbu.

3. Príprava konferencie/workshopu  „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry“ –  ideový zámer a obsahová štruktúra   (november 2012) (prezentoval riaiditeľ Ústavu dejín umenia SAV I.Gerát)

Podnety partnerov:

Ústav hudobnej vedy SAV – v akom rozsahu príspevky spracovať, zúžiť ich na konkrétne témy alebo snažiť sa o širšie zameranie?

Ústav dejín umenia SAV – snaha priniesť niečo metodicky nové a inovatívne na princípe komparácie, názov konferencie umožňuje flexibilitu, čo však môže byť aj nevýhodou

Ústav svetovej literatúry SAV – predstaviť modely kultúry zaujímavé v dnešných diskusiách; pozorovať ako sa interdisciplinarita mení na transdisciplinaritu

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – zadefinovať pojmy „umelecká kultúra“ a „interpretačné jazyky“

I.Gerát navrhol predstaviť na budúcom stretnutí návrhy a nápady partnerov týkajúce sa:

- ideového zámeru stretnutia

- organizačných otázok, či zahrnúť do programu aj prispievateľov z iných inštitúcií na Slovensku, prípadne pozvať zahraničných expertov?

Jedným z cieľov stretnutia by malo byť dosiahnuť viac-menej vzájomný konsenzus. Návrh: Stretnutie by malo mať skôr interný charakter a príspevky by mali prezentovať len riešitelia projektu. Prizvaní hostia budú mať možnosť vystúpiť v diskusii.

4. Rôzne: nikto zo zúčastnených nedal žiadny podnet do ďalšej diskusie.

5. Záver: Ďalšie stretnutie partnerstva sa uskutoční 3.4.2012 o 10 hod.

Bratislava 6. marec 2012                             Zapísala: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.