„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035

Termín: 17.7.2012 od 10.00 -11.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - zasadačka

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

- Aktuálne informácie z implementácie projektu

- Informácia o stave finančného čerpania NFP

- Rôzne

- Záver

1. Otvorenie a aktuálne informácie z implementácie projektu

- zmluvy na výpočtovú techniku a príslušenstvo boli ASFEU akceptované a sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Po zaslaní objednávok zo strany všetkých partnerov prebehne dodávka v dvoch fázach. V 1. fáze budú dodané a inštalované multifunkčné zariadenia (3ks/na každý ústav okrem Ústavu hudobnej vedy SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV). Firma Delicom s.r.o. bude kontaktovať delegované osoby partnerských ústavov ohľadom termínu dodávky.  Pre multifunkčné zariadenia je potrebné  mať vopred vyhradený priestor s prístupom k elektrickej sieti. V 2. fáze prebehne dodávka zvyšnej časti zákazky (PC, notebooky, skenery, príslušenstvo). Dodávka by mala prebehnúť do 2-3 týždňov.

- zmluvy na filmový skener pre Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV sú akceptované ASFEU, rieši sa dofinancovanie skenerov (cca 750 Eur) z iných zdrojov

- verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky "Infraštruktúra pre projekt EDUKS" pokračuje, bolo naplnené predmetne rozhodnutie UVO a to:

- doplnenie opisu predmetu zákazky uvedeného v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“

súťažných podkladov v súvislosti s požiadavkami uvedenými v časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ v bode 3 súťažných  podkladov

- odstránenie rozporu medzi bodom III.2.3. „Technická spôsobilosť“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s časťou B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov a vysvetlením k súťažným  podkladom zo dňa 28.03.2012

Termín na predkladanie ponúk bol stanovený do 28.8.2012.

- Informácia o stave finančného čerpania NFP

  - 9. ŽOP  je v príprave a bude predložená do konca júla 2012

  - správy zo služobných ciest musia explicitne informovať o tom, že cesta bola uskutočnená v rámci aktivity 3.1.

  - konferenčné poplatky neboli ASFEU v rámci predložených ŽOP uznané a teda riešitelia si ich nemôžu ďalej nárokovať

3. Rôzne

  - 9. ŽOP  je v príprave a bude predložená pre výkon kontroly do konca júla 2012

  - projekt vstupuje do záverečnej fázy, ktorá si bude vyžadovať dôslednú kontrolu napĺňania merateľných ukazovateľov a všetkých administratívnych požiadaviek zo strany projektovej manažérky RNDr. E. Fiedlerovej. Z tohto dôvodu bude úvodným bodom programu každého nasledujúceho stretnutia riešiteľov sumárna informácia manažérky monitoringu B. Gindlovej o plnení ukazovateľov

  - manažérka monitoringu Mgr. B. Gindlová osobne navštívi každý partnerský ústav z dôvodu overenia a kontroly evidovaných ukazovateľov a niektoré sporné prípady ich kategorizácie bude riešiť s ASFEU

  - súčasťou programu budúceho stretnutia bude diskusia o plánovanej vedeckej konferencii „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry“, ktorá sa bude konať dňa 21.11. 2012 (ideový zámer konferencie – príloha č.1 k zápisnici z 3.4.2012)

4. Záver - ďalšie stretnutie partnerstva sa uskutoční 7.8. 2012 o 10.00 hod.

Bratislava 17. júl 2012 			             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.

Príloha č.1 (K zápisnici zo stretnutia partnerských ústavov 3.4.2012)

Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry

(Ideový zámer vedeckej konferencie, pripravovanej v rámci riešenia projektu EDUKS na 21. novembra 2012)

Na stretnutí zástupcov riešiteľských organizácií projektu EDUKS, venovanom diskusii o kultúrnohistorickom programe pripravovaného centra excelentnosti, sa prítomní bádatelia zhodli na potrebe zachovania rozmanitosti individuálnych interpretačných jazykov jednotlivých vied o umení a kultúre so súčasným zohľadnením spoločnej antropologickej roviny výskumu. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje presnejšie opísať metodologické východiská pripravovaného výskumu. Tomuto účelu má slúžiť jednodňová vedecká konferencia, na ktorej riešitelia predstavia svoje vlastné pohľady na jazykovú a terminologickú stránku kultúrnohistorického bádania.

Pri hľadaní prienikov jednotlivých bádateľských programov a vytváraní bázy pre komplexný interdisciplinárny a transdisciplinárny výskum v oblasti dejín kultúry je dôležité definovať existujúcu úroveň predporozumenia, ktorá môže slúžiť ako platforma pre metodicky aktuálne kultúrno-historické výskumy. Požiadavka metodického pluralizmu sa spája s potrebou vzájomnej komunikácie o konkrétnych umelecko-historických, kultúrno-historických a kultúrno-antropologických poznatkoch. Keďže poznatky jednotlivých disciplín sú často formulované pomocou terminológie, definovanej v rámci ich autonómneho historického vývoja, žiada sa spýtať, do akej miery sú jazyky jednotlivých disciplín zaujímavé a zrozumiteľné aj pre predstaviteľov iných vied o umení a kultúre. Okrem terminológie sa predmetom odbornej diskusie môžu stať aj rôzne uhly pohľadu na spoločné problémy kultúrnej identity v jej rôznych dimenziách (individuálna, skupinová, národná, európska etc.) a umeleckých prejavoch. Dôležitými spoločnými témami sú aj kultúrne dedičstvo a kultúrna pamäť. V rámci diskusií bude potrebné presnejšie zmapovať a opísať hraničné oblasti, prieniky a viesť dialóg o jednotlivých bádateľských programoch. Konferencia bude východiskom pre vznik kolektívnej vedeckej monografie.