„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035

Termín: 11.9.2012 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava – miestnosť pridelená Predsedníctvom SAV pre účely Centra excelentnosti umeleckej kultúry Slovenska

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z realizácie projektu

2. Súčasný stav spolupráce s firmou Agemsoft na dokumente "Analýza udržateľnej stratégie rozvoja CE"

3. Merateľné ukazovatele v kontexte ďalších aktivít projektu

4. Informácia o stave čerpania NFP

5. Rôzne

6. Záver

1. Otvorenie a aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

  - výpočtová technika je dodaná a inštalovaná u všetkých partnerských ústavov (partneri si prevzali 2 originály preberacích protokolov, ktoré majú tvoriť prílohu kúpnych zmlúv)

  - k poistným zmluvám bol vypracovaný dodatok, ktorý upravuje platbu poistného v dvoch splátkach – prvá splátka bude uhradená za doteraz obstaranú techniku (DigiMini technika + výpočtová technika) a ďalšia splátka začiatkom budúceho roka za infraštruktúru (dodatky budú predložené na výkon kontroly agentúre a po schválení na podpis štatutárnym zástupcom).

  - 28.8. 2012 zasadala komisia na otváranie obálok s cenovými ponukami v rámci obstarávania nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra pre projekt EDUKS“. Do súťaže zaslali ponuku 2 uchádzači, ponuky sú vo fáze hodnotenia, po ktorej prebehne elektronická aukcia (predpokladaný termín 17. – 21.9.2012)

  - Dodatok č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve bol podpísaný ASFEU aj jednotlivými štatutármi a nadobudol účinnosť (partneri si ho prevzali na stretnutí)

2. Súčasný stav spolupráce s firmou Agemsoft na dokumente "Analýza udržateľnej stratégie rozvoja Centra excelentnosti (ďalej CE)"

Súčasné rokovania s firmou Agemsoft  a.s. sa týkajú najmä personálnej výmeny zahraničných expertov uvedených v akceptačných kritériách, čo si bude vyžadovať vypracovanie Dodatku k uzavretej Zmluve o dielo. Odborní riešitelia projektu navrhujú, aby experti prevzali zadania predovšetkým na vypracovanie formálneho rámca CE – modely štatútu a organizačnej štruktúry, modely vnútorných pravidiel fungovania a manažmentu v súčasnom prostredí výskumu a vývoja na Slovensku a komparatívnu  analýzu v medzinárodnom kontexte. Personálne obsadenie týchto pozícií by určila firma Agemsoft a.s.

Odborní riešitelia projektu vypracujú podklady pre vedecko-výskumnú časť analýzy z hľadiska zámerov jednotlivých riešiteľských ústavov v nadväznosti na závery internej vedeckej konferencie "Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry", ktorá sa bude konať dňa 21.11. 2012. Do konca septembra partneri zašlú anotácie svojich príspevkov.  Odpracovaný čas na podkladoch si riešitelia vykážu v rámci aktivity „1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra“.

3. Merateľné ukazovatele v kontexte ďalších aktivít projektu

Manažérka monitoringu Mgr. Barbara Gindlová informovala zúčastnených riešiteľov o súčasnom stave napĺňania merateľných ukazovateľov projektu za celé partnerstvo ( tabuľkový prehľad napĺňania ukazovateľov tvorí prílohu zápisnice). Rozhodujúci je počet ukazovateľov za celé partnerstvo,  takže nedostatok merateľných jednotiek u jedného partnera sa môže kompenzovať jednotkami iného partnera, ktorý ich dosahuje nad plánovaný počet.  Tento presun medzi partnermi sa bude riešiť v záverečnej fáze projektu Dodatkom k Zmluve o partnerstve. Manažérka monitoringu dodatočne osloví ešte tých partnerov, od ktorých jej chýbajú dokumenty k verifikácii deklarovaných ukazovateľov pre októbrovú monitorovaciu správu.

Objasnenie otázok k ukazovateľom:

- Ukazovateľ „Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií“ je potrebné preukázať Zmluvou o spoločnom projekte medzi slovenskou a zahraničnou organizáciu výskumu vývoja (overenú štatutárom), ak ešte nezačal projekt prebiehať. Ak projekt prebieha, treba predložiť doklad o začiatku realizácie projektu spoločného výskumu podpísaný štatutárnymi zástupcami dotknutých organizácií, s uvedením: názvu projektu, definície zamerania projektu a jeho cieľov, názvu a sídla zúčastnených organizácií výskumu a vývoja, časového plánu realizácie projektu, celkový objem zdrojov na realizáciu projektu.

- Ukazovateľ „Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami“ treba podložiť dokumentáciou o výmennom programe medzi organizáciou prijímateľa/partnera a zahraničnou organizáciou  VaV (názov a sídlo organizácií, menný zoznam osôb, časový rámec a obsah výmeny, rámcová zmluva medzi organizáciami a jej príloha, ktorá konkretizuje výmenný pobyt, prehlásenie o súvise s projektom)

- Ak osoby spĺňajú viac ako jeden ukazovateľ, napr. sú doktorandi a zároveň aj výskumníci, môžu byť evidované ako merateľný ukazovateľ iba jeden krát.  Jednu osobu je možné vykazovať len v rámci jedného ukazovateľa. Teda buď doktorand, alebo výskumník.

- V prípade externých doktorandov je potrebné predložiť potvrdenie o doktorandskom štúdiu vydané štatutárnym orgánom právnickej osoby (aj potvrdenie študijného oddelenia univerzity/fakulty) kde je realizované doktorandské štúdium, vrátane definície formy štúdia

- Informácia o stave čerpania nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP)

Finančná manažérka Mgr. Katarina Jaloviarová oboznámila prítomných so stavom čerpania NFP.  Z celkového rozpočtu projektu bolo vyčerpaných 145 000 Eur, čo predstavuje 4,5% (6 zúčtovaných zálohových platieb). Keďže projekt vstupuje do záverečného roka implementácie je potrebné, aby sa riešitelia zamerali na pružnejšie využitie zostávajúcich finančných prostriedkov.

V najbližších dňoch budú rozpísané a alokované finančné prostriedky na účty partnerov na úhradu faktúr za PC techniku od dodávateľa Delicom s.r.o., víťaza verejnej súťaže „Výpočtová technika a príslušenstvo“. Mgr. K. Jaloviarová zašle partnerom presné inštrukcie k úhrade a k zapísaniu majetku pre p. Griešovú z THS.

Finančná manažérka upozornila riešiteľov, aby svojich dodávateľov odbornej literatúry požiadali o vystavovanie faktúr len za väčší objem kníh a pripomenula, aby k správam zo služobných ciest predkladali pracovné výkazy.

Mgr. Veronika Kucharská, PhD. odovzdala riešiteľom tabuľkový prehľad odpracovaných hodín a zvyšných, nečerpaných hodín pre jednotlivé aktivity.

5.   Rôzne

V tomto bode neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne pripomienky.

6. Záver

Ďalšie stretnutie partnerstva sa uskutoční 2.10. 2012 o 10.00 hod.

Bratislava 11. september 2012 			             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.