„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“

ITMS 26240120035

Termín: 06.11.2012 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie o stave realizácie projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ďalej  EDUKS)  
2. Elektronické databázy vo výskume vied o kultúre a umení
3. Vedecká konferencia "Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska" -  odsúhlasenie   programu, diskusné panely, publicita
4. Rôzne
5. Záver stretnutia

- Otvorenie a aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Pre výkon kontroly bola predložená na ASFEU nasledujúca dokumentácia:

- Dokumentácia z verejného obstarávania „Infraštruktúra pre projekt EDUKS“

- 11. Žiadosť o platbu

- Monitorovacia správa za obdobie apríl – september 2012 (vo väzbe na súčasnú výzvu ASFEU bude doplnená o ďalšie prílohy - potvrdenia o doktorandskom štúdiu zo študijných oddelení a prehľad všetkých doteraz publikovaných výstupov riešiteľov)

- Dokumentácia z dvoch verejných obstarávaní - licenčné práva pre stredoveké rukopisy a prístup do databázy Slovakian Early Music Database pre Ústav hudobnej vedy SAV (ASFEU schválila VO na prístup do databázy Slovakian Early Music Database)

- ASFEU schválila Dodatky k poistným zmluvám všetkých partnerov

- Súčasný stav spolupráce s firmou Agemsoft na dokumente „Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra“ - firma Agemsoft predložila aktualizovaný harmonogram spolupráce do konca roka 2012 z dôvodu zapojenia nových dvoch expertov zo zahraničia : Corina Suteu http://www.eenc.info/expert/corina-suteu/, Oliver Grau http://www.donau-uni.ac.at/en/universitaet/whois/05581/index.php . Agemsoft zašle prvý draft analýzy do 16.11.2012 a do 28.11.2012 expertízy od menovaných zahraničných odborníkov. Po fáze pripomienkovania a odsúhlasenia všetkými zúčastnenými stranami bude analýza odovzdaná 21.12.2012. Koncom januára/začiatkom februára 2012 je plánovaný  workshop s účasťou zahraničných expertov.

2.  Elektronické databázy vo výskume vied o kultúre a umení

Na úvod Mgr. Ladislav Svršek (Albertina icome Bratislava, s.r.o.) krátkou prezentáciou predstavil miesto elektronických databáz, ich využitie a prínos vo vedecko-výskumnom procese a pokračoval stručným prehľadom jednotlivých databáz z web stránky Ústrednej knižnice SAV. Ďalej sa zameral na elektronické zdroje z oblasti humanitných vied, ktoré by mohli byť pre riešiteľov zaujímavé. Jedná sa napr. o databázu elektronických kníh Ebrary (www.ebrary.com), umožňujúcu predplatné a zakúpenie titulov, vkladanie vlastných publikácií.  Do úvahy pripadajú kolekcie:

History and Political Science, Religion Philosophy and Classics, Humanities (www.aip.cz/titul.php?titul=1665), ktoré je možné si bezplatne vyskúšať. Vyhľadávanie konkrétnych titulov pre potenciálny nákup je dostupné na http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/search.action?adv.x=1&f00=collection&p00=col_cust_perp_eligible&p01=eball&f01=all&sortBy=date&sortOrder=desc.

Alexander Street Press (www.alexanderstreet.com) s rozsiahlym videoarchívom;

Periodicals Archive Online (www.pao.chadwyck.co.uk) so širokou škálou digitalizovaných periodík z oblasti humanitných a spoločenských vied;

Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com) – európska digitálna knižnica rukopisov;

Oxford Art Online (www.oxfordartonline.com; www.aip.cz/produkt.php?produkt=2736 ), umenovedná databáza.

Mgr. Svršek na záver pripomenul ponuku konzultácií (či už skupinových alebo individuálnych) pre všetkých riešiteľov, ktorá je súčasťou bezplatných poradenských služieb pre klientov firmy (kontakty: Ladislav Svršek ladislav.svrsek@aib.sk, Marika Marková maria.markova@aib.sk , 02-529 324 50).

3. Vedecká konferencia "Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska" -  odsúhlasenie programu, diskusné panely, publicita

Vedecká konferencia sa uskutoční  21.11. 2012 od 9.00 do 16.00 na Konventnej č. 13 v Bratislave, v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV. Agemsoft potvrdil účasť pána Radovana Geista, PhD. ako hosťa diskusných panelov, ktoré budú prebiehať po ukončení každého tematického bloku. Časový limit každej prezentácie bude max. 15 min., aby bola zabezpečená dostatočná časová rezerva pre diskusiu o obsahových východiskách pre záverečné formulovanie obsahových rámcov spoločného interdisciplinárneho výskumu Centra excelentnosti v nasledujúcich rokoch.

Závery konferencie budú využité ako podkladový materiál pre vedecko-odbornú časť strategického dokumentu Centra excelentnosti „Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra“ a pre účely medzinárodnej konferencie v prvej polovici roka 2012. Jej kľúčovým výstupom bude spoločná monografia, účasť na spracovaní jej obsahu bude dobrovoľná.

Prítomní odsúhlasili program konferencie, ktorý spolu s abstraktmi príspevkov jednotlivých riešiteľov tvorí prílohu tejto zápisnice. Publicita podujatia bude zabezpečená cez web stránku projektu.

4. Rôzne

V tomto bode neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne pripomienky.

5. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční na vedeckej konferencii "Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska" 21.11.2012, pravidelné stretnutie k implementácii projektu sa bude konať  04.12. 2012 o 10.00 hod.

Bratislava 6. november 2012 			             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.