„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“

ITMS 26240120035

Termín: 08. 01. 2013 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

- Zhodnotenie realizácie projektu za uplynulý rok, plán aktivít v roku 2013

- Analýza udržateľnej stratégie Centra excelentnosti EDUKS, finálna verzia

- Infraštruktúra pre projekt EDUKS, tvorba databázy

- Jarná medzinárodná konferencia

- Rôzne

- Záver

- Zhodnotenie realizácie projektu za uplynulý rok, plán aktivít v roku 2013 (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Uvítanie v novom roku 2013, ktorý je posledným rokom implementácie projektu EDUKS.

- Zhodnotenie uplynulého roka 2012 – boli úspešne zavŕšené verejné obstarávania podlimitnej zákazky “Výpočtová technika a príslušenstvo” a nadlimitnej zákazky “Infraštruktúra pre projekt EDUKS”, v novembri bola organizovaná vedecká konferencia “Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska” a knižnica Centra excelentnosti sa rozšírila o nové tituly kníh. Rezervy v projekte sú v oblasti napĺňania merateľných ukazovateľov, o bližšiu informáciu bola vyzvaná manažérka monitoringu Mgr. B. Gindlová.

- Merateľné ukazovatele projektu - Manažérka monitoringu informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do decembra 2012:

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31			Aktuálny stav:13,83			Rozdiel:17,17

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Očakávaná hodnota:28			Aktuálny stav:10			Rozdiel:18

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3			Aktuálny stav:0			Rozdiel:3

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3			Aktuálny stav:0			Rozdiel:3

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5			Aktuálny stav:4			Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7			Aktuálny stav:7			Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:6			Aktuálny stav:3			Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:8			Aktuálny stav:8			Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

Očakávaná hodnota:1			Aktuálny stav:0			Rozdiel:1

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

Očakávaná hodnota:1			Aktuálny stav:0			Rozdiel:1

- Doc. PhDr. I. Gerát, PhD. navrhol zamerať pozornosť na publikovanie vedeckých článkov, recenzií, štúdií v nekarentovaných časopisoch a využiť k tomu svoje príspevky z novembrovej konferencie. K tomuto návrhu zašle na e-konferenciu EDUKS mail s usmernením a projektová manažérka rozpošle jednotlivým partnerom prehľady plánovaných a naplnených merateľných ukazovateľov do konca roka 2012.

- V kategórii výmenných programov je potrebné doložiť dokumentáciu s uvedením údajov o zúčastnených organizáciách, zoznamu osôb, časového ohraničenia, obsahu konkrétnej výmeny a prehlásenie o súvise s projektom (Medziakademické dohody).

- Ukazovateľ „projekty spoločného výskumu“ je potrebné verifikovať Zmluvou o spoločnom projekte, návrh znenia zmluvy zabezpečí projektová manažérka.

- V rámci pracovného plánu na rok 2013 doc. PhDr. I. Gerát, PhD., okrem naplnenia merateľných ukazovateľov, spomenul aktivity, ktoré sú previazané s implementáciou  obstaranej infraštruktúry, jej konfigurovaním pre potreby jednotlivých ústavov, napĺňaním databázy a organizáciou jarnej konferencie (body 3., 4).

- Analýza udržateľnej stratégie rozvoja centra excelentnosti EDUKS, finálna verzia

Pripomienky zo strany riešiteľov boli firme Agemsoft a.s. zaslané na zapracovanie a Mgr. Radovan Geist, PhD. doručí finálnu verziu dokumentu v počte 10 ks na Ústav dejín umenia SAV pre účely všetkých riešiteľov.

- Infraštruktúra pre projekt EDUKS (Ing. Hruška, zástupca firmy Datalan, a.s.)

Zástupca dodávateľa p. Hruška oboznámil členov projektového tímu s hrubým náčrtom postupu implementácie Centra excelentnosti. Dodávka bude pozostávať z 3 základných komponentov – inštalovanie zariadení pre databázu, videokonferenčný systém, implementácia infraštruktúry a bude prebiehať v nasledujúcich krokoch:

Január - definovanie časového harmonogramu implementácie (dodávateľ a ÚDU SAV)

Február - zadefinovanie pracovných postupov vedeckej práce, ktoré by mali v čo najväčšej miere byť zohľadnené v rámci systému a štandardov vo svete (zastúpenie 2-3 členov jednotlivých zúčastnených ústavov a dodávateľ)

Február/marec - technická príprava miestnosti pre serverové pracovisko, hardvérová a softvérová implementácia systému, školenie užívateľov

Apríl - testovanie systému zo strany všetkých používateľov a zadefinovanie doplnkových požiadaviek na kastomizáciu, napr. používanie systému do budúcnosti aj z hľadiska spolupráce s externými organizáciami, systémami a budúcimi projektami.

Máj - konečná úprava systému zo strany dodávateľa a odovzdanie do užívania, technická podpora.

- "Jarná" medzinárodná konferencia

ASFEU nevydalo usmernenie, ktoré by vyžadovalo splnenie určitých kritérií pre medzinárodnú konferenciu, rozhodnutie o počte zahraničných hostí, rokokovacom jazyku, atď. je na slobodnom rozhodnutí prijímateľa NFP. Konferencia sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 3. 2013, na jej organizáciu bude obstaraná firma (pôjde o prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou), výzva si bude vyžadovať špecifikovať požadované služby (prenájom sály s ozvučením, ubytovanie, stravné, cestovné, vydanie zborníka…). Projektová manažérka preverí na ASFEU, či je možné zahrnúť všetky požadované položky. Zúčastnení riešitelia sa uzniesli na nasledovných záveroch:

- rokovacím jazykom bude slovenský jazyk

- počet zahraničných hostí bude max. 12 (2 hostia/1 partner)

- náklad zborníka – 300 ks, editovanie zborníka bude realizované svojpomocne

- na februárovom stretnutí sa zvolí organizačný výbor

- anotácie príspevkov a mená zahraničných hostí partneri zašlú projektovej manažérke do 25. 1. 2013

- projektová manažérka rozpošle všetkým riešiteľom CFP z decembra 2012

- Rôzne

Finančná manažérka Mgr. K. Jaloviarová informovala o:

- výhrade ASFEU k súčasne platným smerniciam o predbežnej finančnej kontrole (pre všetkých partnerov Smernica THS ÚSV SAV č. 2/2012), k 1.1.2013  bolo potrebné prijať nové smernice o predbežnej finančnej kontrole (PFK);

- Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme... na rok 2013 (záväznej pre naše pracoviská), v zmysle ktorej je od 1.1.2013 týždenný pracovný čas 37 ½  hod. (+ ½ hod. obedňajšia prestávka);

Zároveň upozornila partnerov na povinnosť:

- sledovať a dodržiavať schválený rozpočet projektu, aby nedochádzalo pri zúčtovaní k predkladaniu výdavkov nad rámec príslušnej položky rozpočtu (pracoviská dostávajú z THS ÚSV SAV mesačne výpisy o čerpaní prostriedkov za jednotlivé projekty - HS), ako i výdavkom za horizontom ukončenia projektu (oficiálny termín ukončenia projektu 30.9.2013, všetky výdavky presahujúce tento termín nebudú ASFEU uznané);

- každoročne vypracovať plán domácich a zahraničných pracovných ciest – na rok 2013 do 31.1. 2013

Projektová manažérka E. Fiedlerová zapracuje do pripravovanej žiadosti o zmenu zmluvy požiadavku ÚDFV SAV o presune prostriedkov z položky “Tuzemské pracovné cesty” na “Zahraničné pracovné cesty” z dôvodu účasti riešiteľov na medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku  v auguste 2013.

- Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční 05. 02. 2013 o 10.00 hod.

Bratislava 4. január 2013 			             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová

Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.